## Sheet1
NO | 作业内容 | 担当者 | 状态 | 完成日 | 备注
1 | watari的票（user侧和管理侧） | 陶，吴 | 完成 | 2022-02-08
2 | もう一点、丸森町のCMSについて ログイン時に表示される記事の一覧画面で、初期状態でログインユーザーに紐付いた検索結果を表示させることは可能でしょうか？ ※ログイン後、作成ユーザーを選択するのを省略したい考えです。 「自身のユーザー以外は非表示」ではなく、自身の作成した記事が先に表示されるようになれば良いようです。 marumori,shihoro contents,news需要 faq,event,watari不需要 | 陶 | 未完成
3 | watari的menu，黑背景，缺少一张黄色的图片。 | 吴 | 未完成 |  | 迫元2/8图片给我们了。
4 | 丸森event管理侧修改 修改好后，移植到：watari，shihoro，shihoro的subsite | 陶 | 未完成
5 | sub site士幌町议会 开发环境搭建 | 葛 | 完成
6 | 士幌本体管理侧测试 | 朱 | 未完成
7 | 士幌user侧： 首页，记事，新着，PHP开发 | 葛 | 未完成
8 | 士幌STG环境搭建 | 葛 | 未完成
9 | sub site士幌町议会 管理侧：新着管理，event管理，部署管理的开发和确认 | 陶 | 未完成
10 | sub site士幌町议会 user侧： 首页和各个一览画面的PHP开发 | 张 | 未完成
11 | sub site士幌町议会 user侧： detail画面的PHP开发 | 吴 | 未完成
12
13
14 | 士幌user侧，其他画面的PHP开发。